## Sheet1
时韫商城问题汇总及解决情况跟踪表
序号 | 提出时间 | 问题 | 问题提出者 | 解决人 | 解决进度 | 完成时间 | 备注 | 问题详情
1 | 2018.04.02 | 购买激活商品时积分不能抵扣金额，其他商品可以使用积分抵扣 | 客户 | 周雪迎 | 已完成 | 2018.04.02
2 | 2018.04.02 | 后台佣金提现增加手动打款的功能 | 客户 | 周雪迎 | 已完成 | 2018.04.02
3 | 2018.04.03 | 首页限时抢购更换为奢华灯饰，并做对应的图标 | 客户 | 周雪迎 | 已完成 | 2018.04.03
4 | 2018.04.03 | 手机端分红提现页面去掉提现到银行卡的按钮 | 客户 | 周雪迎 | 已完成 | 2018.04.03
5 | 2018.04.03 | 订单支付页面余额支付更改为分红支付 | 客户 | 尹滋萱 | 已完成 | 2018.04.03
6 | 2018.04.03 | 佣金明细页面修改布局样式 | 客户 | 尹滋萱 | 已完成 | 2018.04.03
7 | 2018.04.03 | 会员中心的分红金额保留两位小数 | 客户 | 周雪迎 | 已完成 | 2018.04.03
8 | 2018.04.03 | 修改签到详细信息页面的内容 | 客户 | 周雪迎 | 已完成 | 2018.04.03
9 | 2018.04.03 | 修改添加商品时的默认设置（其他设置、分享及关注设置等） | 客户 | 周雪迎 | 已完成 | 2018.02.01
10 | 2018.04.04 | 优化购买激活商品立即成为分销商的功能 | 客户 | 周雪迎 | 已完成 | 2018.04.04
11 | 2018.04.04 | 修改我的佣金页面的标题以及背景图片和小图标 | 客户 | 周雪迎 | 已完成 | 2018.04.04
12 | 2018.04.08 | 删除积分自增的功能 | 客户 | 周雪迎 | 已完成 | 2018.04.08
13 | 2018.04.08 | 订单支付页面去掉账户充值按钮 | 客户 | 周雪迎 | 已完成 | 2018.04.08
14 | 2018.04.08 | 我的佣金页面修改文字提示内容 | 客户 | 周雪迎 | 已完成 | 2018.04.08
15 | 2018.04.08 | 添加操作员 | 客户 | 周雪迎 | 已完成 | 2018.04.09
16 | 2018.04.08 | 修改分红记录页面，后台充值分红为0时手机端不显示为0的记录 | 客户 | 周雪迎 | 已完成 | 2018.04.08
17 | 2018.04.08 | 清除4月4号前的后台充值记录 | 客户 | 周雪迎 | 已完成 | 2018.04.08
18 | 2018.04.09 | 只有分销商购买商品时可以使用积分抵扣，普通用户不可使用积分抵扣订单金额的功能 | 客户 | 周雪迎 | 已完成 | 2018.04.09
19 | 2018.04.09 | tidetop.cn域名解析错误的问题 | 客户 | 周雪迎 | 已完成 | 2018.04.09