## Sheet1
产业聚集区官网-功能需求开发报价表
编号： |  | 版本号：V1.0 | 项目经理： 研发实施： 售前对接： 联系电话： |  | E-mail： 邮编：450000
文档时间：2018-04-28 |  | 版本载体： | 地址：郑州市经开区经北四路146号郑州国际陆港园区 |  | 行业移动方案提供商：河南中浩信息科技有限公司
功能模块 |  | 功能模块 | 功能细分 | 功能描述 | 工时 |  | 数量 | unit
UI设计及前期功能性开发 | UI/UE风格设计 |  |  |  | 5 |  | 2 | 套
| 服务器环境搭建 | [5 empty] | 2 | 套
| 数据库架构设计 | [5 empty] | 2 | 套
| 程序架构设计 | [5 empty] | 2 | 套
| 服务器接口开发，客户端实时更新数据需要服务器端开发实现 | [5 empty] | 2 | 套
用户端 |  |  |  |  | 前端 | PHP
用户登录 | 注册 |  |  | 未注册用户使用手机号注册成为用户操作（需要接收短信验证码） | 1 | 2 | 1 | 套
| 登录 |  |  | 已注册用户使用手机号进行登录操作 |  |  | 1 | 套
| 找回密码 |  |  | 已授权用户找回密码操作（需要接收短信验证码） |  |  | 1 | 套
首页 | 一级导航 |  |  | 政府风貌、城市建设、办事指南、企业风采、扶贫攻坚、进言献策、联系我们
| 城市建设 |  |  | 以轮播图形式展示
| 新闻动态 |  |  | 新闻展示
| 公示公告 |  |  | 最新公示公告展示
| 政府文件 |  |  | 县委、县政府、产业集聚区文件展示
| 招商引资 |  |  | 招商引资信息（包括滑县招商引资政策，招商引资指挥部联系方式，邮箱）展示
| 扶贫攻坚 |  |  | 扶贫信息展示
| 大事记 |  |  | 以轮播图或者动画的形式，展示图片，加文字（包括滑县产业集聚区成立、第一次行政村拆迁整合、第一次规划、第二次规划、首个亿元项目、锦和新城建设）
| 重点企业 |  |  | 以轮播图形式展示
| 浮动窗口 |  |  | 显示重要公告
一级导航 | 政府风貌 | 党政领导 |  | 显示领导照片、工作分工等情况 | 1 | 1 | 1 | 套
|  | 政府文件 |  | 显示县委、县政府、产业集聚区文件 |  |  | 1 | 套
|  | 产业集聚区简介 |  | 显示简介文档（包括发展历程、集聚区区位优势、园区规划、发展定位、发展目标） | 3 |  | 1 | 套
|  | 招商引资 |  | 显示招商引资信息（包括滑县招商引资政策，招商引资指挥部联系方式，邮箱） |  |  | 1 | 套
|  | 大事记 |  | 以轮播图或者动画的形式，展示图片，加文字（包括滑县产业集聚区成立、第一次行政村拆迁整合、第一次规划、第二次规划、首个亿元项目、锦和新城建设） |  |  | 1 | 套
| 城市建设 | 产业定位简介 | 简介列表 | 显示简介列表（包括主导产业培育、远期规划），点击后显示简介详情 | 3 | 2 | 1 | 套
|  |  | 简介详情 | 显示简介详情 |  |  | 1 | 套
|  | 规划布局简介 | 简介列表 | 显示简介列表（包括园区规划、六通一平情况、污水处理厂），点击后显示简介详情 |  |  | 1 | 套
|  |  | 简介详情 | 显示简介详情 |  |  | 1 | 套
|  | 基础设施简介 | 简介列表 | 显示简介列表（包括辖区各中小学校、医院、住宅小区、餐饮服务业聚集区），点击后显示简介详情 |  |  | 1 | 套
|  |  | 简介详情 | 显示简介详情（包括图片、地图地址标识（调用地图） 、信息介绍、联系方式） |  |  | 1 | 套
|  | 锦和新城 |  | 显示锦和新城整合前后的变化详情 |  |  | 1 | 套
| 办事指南 | 企业入驻手续办理流程 |  | 显示企业入驻手续办理流程图 | 2 | 2 | 1 | 套
|  | 发改委备案 |  | 链接 |  |  | 1 | 套
|  | 环境影响评价备案 |  | 链接 |  |  | 1 | 套
|  | 电力接入 |  | 显示电力接入流程规范 |  |  | 1 | 套
|  | 供水接入 |  | 显示供水接入流程规范 |  |  | 1 | 套
|  | 弱电接入 |  | 显示弱电接入流程规范 |  |  | 1 | 套
|  | 文件下载 | 文件列表 | 点击下载相关文件及表格 |  |  | 1 | 套
| 企业风采 | 企业之窗 | 企业列表 | 显示企业列表（产业集聚区规模以上企业），点击查看企业详情 | 2 | 1 | 1 | 套
|  |  | 企业详情 | 显示企业详情 |  |  | 1 | 套
|  | 重点项目 | 重点项目列表 | 显示重点项目列表，点击查看重点项目详情 |  |  | 1 | 套
|  |  | 重点项目详情 | 显示重点项目详情 |  |  | 1 | 套
| 扶贫攻坚 | 扶贫政策 | 扶贫政策列表 | 显示扶贫政策列表，点击查看扶贫政策详情 | 1 | 1 | 1 | 套
|  |  | 扶贫政策详情 | 显示扶贫政策详情 |  |  | 1 | 套
|  | 脱贫情况 | 脱贫情况列表 | 显示脱贫情况列表，点击查看脱贫列表详情 |  |  | 1 | 套
|  |  | 脱贫情况详情 | 显示脱贫情况详情 |  |  | 1 | 套
|  | 光荣模范 | 光荣模范列表 | 显示光荣模范列表，点击查看光荣模范详情 |  |  | 1 | 套
|  |  | 光荣模范详情 | 显示光荣模范详情 |  |  | 1 | 套
| 进言献策 | 留言板块（我对集聚区有话说） |  | 已注册的用户编辑留言内容，可查看回复信息；未注册用户需注册 | 2 | 2 | 1 | 套
|  |  |  | 发布 |  |  | 1 | 套
|  | 精选留言展示 |  | 展示留言：用户名、留言内容、回复内容 |  |  | 1 | 套
|  | 热点问题 | 问题列表 | 显示热点问题列表，点击查看问题详情 |  |  | 1 | 套
|  |  | 问题详情 | 显示热点问题详情 |  |  | 1 | 套
| 联系我们 | 联系我们 |  | 显示产业集聚区地图地址标识、联系电话邮箱 | 1 | 2 | 1 | 套
后台管理
管理员登录 | 超级管理员 |  |  | 超级管理员权限 | 1 | 3 | 1 | 套
| 一般管理员 |  |  | 一般管理员权限 |  |  | 1 | 套
| 密码修改 |  |  | 管理员密码修改功能 |  |  | 1 | 套
用户管理 | 用户列表 |  |  | 显示用户列表，可检索、编辑操作，显示注册用户总体数据，点击查看用户详情 |  |  | 1 | 套
| 用户详情 |  |  | 显示用户详细资料 |  |  | 1 | 套
首页 | 城市建设 |  |  | 轮播图管理
| 新闻动态 |  |  | 新闻信息的增删改查
| 公示公告 |  |  | 最新公示公告信息的增删改查
| 政府文件 |  |  | 政府相关文件的增删改查
| 招商引资 |  |  | 招商引资信息的增删改查
| 扶贫攻坚 |  |  | 扶贫攻坚信息的增删改查
| 大事记 |  |  | 轮播图管理以及相关文字信息的增删改查
| 重点企业 |  |  | 轮播图的管理
| 浮动窗口 |  |  | 重要公告的增删改查
政府风貌 | 党政领导 |  |  | 党政领导信息的增删改查 | 1 | 2 | 1 | 套
| 政府文件 |  |  | 政府文件的增删改查 |  |  | 1 | 套
| 产业集聚区简介 |  |  | 产业集聚区简介信息的增删改查 |  |  | 1 | 套
| 招商引资 |  |  | 招商引资信息的增删改查 |  |  | 1 | 套
| 大事记 |  |  | 轮播图管理 |  |  | 1 | 套
城市建设 | 产业定位简介 |  |  | 产业定位简介的增删改查 | 1 | 2 | 1 | 套
| 规划布局简介 |  |  | 规划布局简介的增删改查 |  |  | 1 | 套
| 基础设施简介 |  |  | 基础设施简介的增删改查 |  |  | 1 | 套
| 锦和新城 |  |  | 锦和新城相关信息的增删改查 |  |  | 1 | 套
办事指南 | 企业入驻手续办理流程 |  |  | 流程图管理 | 1 | 3 | 1 | 套
| 电力接入 |  |  | 流程规范管理 |  |  | 1 | 套
| 供水接入 |  |  | 流程规范管理 |  |  | 1 | 套
| 弱电接入 |  |  | 流程规范管理 |  |  | 1 | 套
| 文件下载 |  |  | 相关下载文件的增删改查 |  |  | 1 | 套
留言管理 | 留言板块（我对集聚区有话说） |  |  | 查看、回复留言 | 1 | 2 | 1 | 套
| 精选留言展示 |  |  | 对留言和回复信息进行筛选后展示 |  |  | 1 | 套
企业风采管理 | 企业之窗 |  |  | 产业集聚区规模以上企业信息的增删改查 | 2 | 1 | 1 | 套
| 重点项目 |  |  | 重点项目的增删改查 |  |  | 1 | 套
扶贫攻坚管理 | 扶贫政策 |  |  | 扶贫政策的增删改查 |  | 1 | 1 | 套
| 脱贫情况 |  |  | 脱贫信息的增删改查 |  |  | 1 | 套
| 光荣模范 |  |  | 光荣模范的信息的增删改查 |  |  | 1 | 套
内部资料管理 | 资料上传 |  |  | 管理员上传资料操作
| 资料下载 |  |  | 管理员查看、下载资料操作
联系我们 |  |  |  | 相关信息的增删改查 |  | 1 | 1 | 套